ОБЪЕКТ:

Ремонт крыши. Многоквартирных домов, расположенный по адресу: проспект Маршала Жукова, д. № 1, г. Иркутск.

ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Ремонт крыши.

ППР-01.2022-М.Ж.1

Иркутск

2022г.

Согласовано:	Утверждаю:
Главный инженер
ИП Уханова Н.А.
____________/___________/	_____________/Ощепкова Т.М. /
«___» ____________ 2022 г.	«___» ____________ 2022 г.
ОБЪЕКТ: Ремонт крыши. Многоквартирных домов, расположенный по адресу: проспект Маршала Жукова, д. № 1, г. Иркутск. ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ Ремонт крыши. ППР-01.2022-М.Ж.1
Разработчик ППР:
Инженер ПТС
ИП Уханова Н.А.
____________/ Ощепкова Т.М. /
«___» ___________________ 2022 г.
Иркутск 2022г.

СОДЕРЖАНИЕ:

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4

2.	ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА.	5

3.	ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.	7

4.	КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И ПРИЕМКА РАБОТ	19

Входной контроль………………………………………………………………………………………….19

Операционный контроль………………………………………………………………………………….20

Приемочный контроль…………………………………………………………………………………….20

Инспекционный контроль………………………………………………………………………………...20

5.	РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ	22

6.	МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ	25

7.	МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	27

8.	ОХРАНА ТРУДА	30

9. ПРОВЕДЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД ……………33

10. ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ………………………….36

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Проект производства работ является основным организационно-технологическим документом, определяющим технологию, организацию, параметры и условия безопасности производства работ, безопасность исполнителей, окружающей среды и населения.

Проект производства работ (ППР) разработан в соответствии с требованиями следующих нормативных документов.

Перечень ссылочных документов и используемых материалов:

-	Технический регламент о безопасности зданий и сооружений №384-ФЗ;

-	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности №123-ФЗ;

-	СП 131.13330.2018 Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* "Строительная климатология";

-	СП 20.13330.2016 Актуализированная редакция СНиП 2.0107-85* "Нагрузки и воздействия»;

-	СП 17.13330.2017 Актуализированная редакция СНиП 11-26-76 "Кровли»;

-	СП 71.13330.2017 Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия";

-	СП 64.13330.2017 Актуализированная редакция СНиП 11-25-80 "Деревянные конструкции";

-	СП 50.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий".

- СНиП 12-03-2001. "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования";

СНиП 12-04-2002. "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство";

РД 11-02-2006 "Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения";

РД 11-05-2007. "Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства";

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА.

Многоквартирный дом, расположенный по адресу: 664050 г. Иркутск, проспект Маршала Жукова д. 1.

Год постройки	– 1981г.

Лифт	– 1;

Количество этажей:

в осях А-Г/1-15	= 9 этажей;

в осях А-Г/15-26	= 6 этажей;

Материал стен	– кирпич;

Межэтажное перекрытие	– железобетонное;

Крыша	– плоская с зенитными фонарями.

Количество подъездов	– 13,

Водоотведение	– центральное;

Горячие водоснабжение	– центральное;

Теплоснабжение	– центральное;

Холодное водоснабжение	– центральное;

Электроснабжение	– центральное.

В проекте производства работ приведены указания по организации и технологии производства работ на ремонт крыши, и зенитных фонарей, с заменой профилированного листа над балконами оси А-Г/26.

Определён состав производственных операций, требования к контролю качества и приемке работ, плановая трудоемкость работ, трудовые, производственные и материальные ресурсы, мероприятия по промышленной безопасности и охране труда.

В состав работ, последовательно выполняемых, при организации монтажа кровельного покрытия, входят:

демонтаж в парапетной зоне кровли профилированного листа и деревянной стропильной системы;

демонтаж с заменой профилированного листав оси А-Г/26;

демонтаж кровельного пирога плоской кровли: рубероид 5 слоев, ЦПС 60мм, утеплитель 150мм;

укладка пленочной пароизоляции со склейкой швов;

устройство утеплителя крыши из экструзионного пенополистирола Пеноплэкс Основа 150мм;

устройство уклона и разуклонки из экструзионный пенополистирол Пеноплэкс Кровля УКЛОН А и Б;

укладка разделительного слоя;

устройство гидроизоляционного слоя из ПВХ мембраны со сваркой швов основного поля и парапетной зоны;

гидроизоляция проходных элементов кровли ПВХ мембраной;

укладка разделительного слоя;

укладка инверсионного слоя из экструзионного пенополистирола Пеноплэкс Основа 50мм;

укладка геосинтетической профилированной мембраны;

укладка усиленного разделительного слоя;

укладка балластного слоя 50мм;

устройству ходовых эксплуатационных дорожек на балласт, без раствора, тротуарной плитки из вибропрессованного бетона

ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

При производстве работ следует руководствоваться

СП 48.13330.2001 "Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004" .

До начала производства по организации работ на ремонт крыши должны быть выполнены все необходимые подготовительные мероприятия: переданы необходимые площадки и помещения, выставлены предупредительные ограждения и надписи управляющей компанией, оповещены заинтересованные лица.

В целях безопасности: подготовить средства пожаротушения, провести инструктаж с отметками в журнале по ТБ.

Ремонт плоской кровли производить захватками, учитывая погодные условия производства работ с предварительной уборкой снега ската кровли и очистка их от наледи.

Работы по устройству кровли выполнять в следующей технологической последовательности:

демонтаж в парапетной зоне кровли профилированного листа и деревянной стропильной системы;

демонтаж с заменой профилированного листав оси А-Г/26;

демонтаж кровельного пирога плоской кровли: рубероид 5 слоев, ЦПС 60мм, утеплитель 150мм;

укладка пленочной пароизоляции со склейкой швов;

устройство утеплителя крыши из экструзионного пенополистирола Пеноплэкс Основа 150мм;

устройство уклона и разуклонки из экструзионный пенополистирол Пеноплэкс Кровля УКЛОН А и Б;

укладка разделительного слоя;

устройство гидроизоляционного слоя из ПВХ мембраны со сваркой швов основного поля и парапетной зоны;

гидроизоляция проходных элементов кровли ПВХ мембраной;

укладка разделительного слоя;

укладка инверсионного слоя из экструзионного пенополистирола Пеноплэкс Основа 50мм;

укладка геосинтетической профилированной мембраны;

укладка усиленного разделительного слоя;

укладка балластного слоя 50мм;

устройству ходовых эксплуатационных дорожек на балласт, без раствора, тротуарной плитки из вибропрессованного бетона.

Демонтаж в парапетной зоне кровли профилированного листа и деревянной стропильной системы.

Демонтаж профилированного листа парапета начинается с конькового элемента. Далее профилированные листы удаляются в порядке, который противоположен их монтажу. При этом последовательность действий такая: убираются крепежные детали, а демонтированный элемент аккуратно опускается на землю.

Для удаления гвоздей применяют гвоздодер, под пяту которого помещается дощечка, предотвращающая замятие металлических листов под действием точечной нагрузки.

Демонтировать элементы деревянного каркаса: стропильные ноги, подкос и обрешётку – применяя гвоздодер и аккуратно опускается на землю.

Демонтаж крепление металлических, закладных и анкеров производить при помощи УШМ соблюдая ТБ работы с электрическим инструментом.

3.2 Демонтаж с заменой профилированного листав оси А-Г/26.

Демонтаж профилированного листа парапета начинается с конькового элемента. Далее профилированные листы удаляются в порядке, который противоположен их монтажу. При этом последовательность действий такая: убираются крепежные детали, а демонтированный элемент аккуратно опускается на землю автокраном. Вывозить строительный мусор по мере накопления кран бортом.

Для удаления гвоздей применяют гвоздодер, под пяту которого помещается дощечка, предотвращающая замятие металлических листов под действием точечной нагрузки.

Проверить и при необходимости усилить деревянные элементы кровли: подкосы, стропильные ноги, обрешётку - исключая прогибы ската.

На сплошную обрешётку карнизного свеса, закрепить кронштейны водосточного желоба, соблюдая шаг и формируя угол наклоны согласно монтажной инструкции завода изготовителя.

Смонтировать на подготовленный скат кровли профилированный лист согласно монтажной инструкции завода изготовителя с применением рекомендуемого крепежа.

Согласно проекту установить страховочный крюк в коньковой зоне.

Произвести сборку и монтаж элементов безопасности кровли: кровельной лестницы и стремянки.

Смонтировать коньковый элемент и планки примыкания к парапетам.

Демонтаж кровельного пирога плоской кровли: рубероид 5 слоев, ЦПС 60мм, утеплитель 150мм;

Кровельный материал разрезают на полосы 0,8-1,0 м и отслаивают от поверхности кровли.

Цементное Песчаную Смесь (стяжку) раскалываю легким электрическим отбойным молотком и металлическими ломами на куски фракции 200х300.

Сыпучий утеплитель взрыхлить.

При разборке старого кровельного покрытия все «сыпучие» материалы от разборки спускать с кровли в строительной ёмкости (банка) автокраном в кузов самосвала, вывозить строительный мусор по мере накопления кузова (бункера) самосвала.

Укладка пленочной пароизоляции со склейкой швов;

Поверхность основания очищается от пыли, снега и влаги, при необходимости просушивается.

Пароизоляция укладывается на очищенное железобетонное основание под теплоизоляцией с проклейкой швов крепежной лентой (скотч), фиксируется на парапетах и проходных элементов кровли с помощью крепежной ленты (скотч) на высоту утеплителя.

Требования к способу монтажа - полиэтиленовая пленка укладывается свободно.

Качество устройства пароизоляции определяется герметичностью швов и мест примыканий. При выполнении работ необходимо добиться, чтобы пароизоляция не была повреждена, не допускать остаточной влажности между основанием и пароизоляцией.

Устройство утеплителя крыши -150мм, из экструзионного пенополистирола Пеноплэкс Основа 50мм;

Теплоизоляционные плиты при укладке по толщине в 2 и более слоев следует располагать в разбежку с плотным прилеганием друг к другу. Швы между плитами более 5 мм должны быть заполнены теплоизоляционным материалом согласно приложенной схеме.

Третий слой повторяет первый слой укладки теплоизоляции.

Устройство уклона и разуклонки из экструзионный пенополистирол Пеноплэкс Кровля УКЛОН А и Б;

Формирование и виды уклонообразующего слоя.

Все плоские кровли, на которых предусматривается устройство гидроизоляции и/или связанных с ней слоев кровельной конструкции, должны для отвода талой и дождевой вод проектироваться с минимальным основным уклоном 1,5% и минимальным местным уклоном в ендовах 0,5%

Уклонообразующий слой из клиновидной теплоизоляции начинают собирать из низшей точки кровли, от воронки к парапету.

В качестве доборных элементов при формировании уклона требуется использовать доборные плиты с постоянной толщиной, которые укладываются непосредственно под клиновидные плиты.

Полости и щели между плитами клиновидной изоляции размерами менее 100 мм рекомендуется заполнить обрезками плит. Если размеры полостей и щелей между плитами менее 10 мм их заполняют полиуретановой пеной.

Экструзионный пенополистирол Пеноплэкс КРОВЛЯ УКЛОН А-1, 10/30*585*1185 мм – клин для формирования основного уклона ската кровли.

Экструзионный пенополистирол Пеноплэкс КРОВЛЯ УКЛОН А-2 30/50*585*1185 мм - клин для формирования основного уклона ската кровли.

Экструзионный пенополистирол Пеноплэкс КРОВЛЯ УКЛОН В-1 10/30*585*1185 мм - клин для формирования основного контруклона по скату кровли.

Экструзионный пенополистирол Пеноплэкс КРОВЛЯ УКЛОН В-2 30/50*585*1185 мм - клин для формирования основного контруклона по скату кровли.

Экструзионный пенополистирол Пеноплэкс Основа, 40*585*1185 мм – доборная плита под клин А и В.

Укладка разделительного слоя;

Не допускается непосредственный контакт ПВХ мембраны со вспененными и пористыми полимерными материалами (XPS, EPS, PIR). Чтобы не допустить контакт, применяют разделительный слой из геотекстиля, который является нетканым материалом, изготовленным из термоскрепленных бесконечных волокон из 100% полиэфира, что обеспечивает стойкость к влаге и химическим соединениям, неподверженность гниению, воздействию грибков и плесени, грызунов и насекомых, прорастанию корней. Геотекстиль выполняет функции: армирования, разделения, фильтрации, дренажа и распределения нагрузки.

Полотна защитного/разделительного слоя укладываются свободно (без дополнительного крепления) с продольным нахлестом не менее 80 мм и торцевым не менее 120 мм.

Геотекстиль TERRAISOL термоскрепленный 150г/м2

Устройство гидроизоляционного слоя из ПВХ мембраны со сваркой швов основного поля и парапетной зоны;

Устройство кровельных мембран PLASTFOIL® выполняется способом свободная укладка при этом полотна свариваются нагретым газом (атмосферным воздухом) внахлест.

Полотна раскатываются свободно по подготовленному основанию. Варианты схемы раскладки полотен:

Сварка мембран: сварка нахлестов в T-образном стыке

Способы закрепления края мембраны на вертикальных поверхностях и парапете. Крепление профилем из алюминия или оцинкованной стали

Изоляция углов у выступающих поверхностей

Гидроизоляция проходных элементов кровли ПВХ мембраной;

Выходное отверстие трубы: создание фланцев из мембраны на месте

Укладка разделительного слоя;

Не допускается непосредственный контакт ПВХ мембраны со вспененными и пористыми полимерными материалами (XPS, EPS, PIR). Чтобы не допустить контакт, применяют разделительный слой из геотекстиля, который является нетканым материалом, изготовленным из термоскрепленных бесконечных волокон из 100% полиэфира, что обеспечивает стойкость к влаге и химическим соединениям, неподверженность гниению, воздействию грибков и плесени, грызунов и насекомых, прорастанию корней. Геотекстиль выполняет функции: армирования, разделения, фильтрации, дренажа и распределения нагрузки.

Полотна защитного/разделительного слоя укладываются свободно (без дополнительного крепления) с продольным нахлестом не менее 80 мм и торцевым не менее 120 мм.

Геотекстиль TERRAISOL термоскрепленный 150г/м2

Укладка инверсионного слоя из экструзионного пенополистирола Пеноплэкс Основа 50мм;

Теплоизоляционные плиты Экструзионного пенополистирола Пеноплэкс Основа, 50*585*1185 мм при укладке по ПВХ мембране (через разделительный слой), является элементом инверсионной кровли, а также является дополнительным защитным слоем гидроизоляции (ПВХ мембраны) от механического воздействия при интенсивной эксплуатации плоской кровли.

Свободная укладка без заполнения щелей между плитами полиуретановой пеной, позволяет пропускать атмосферные осадки на гидроизоляционный слой с последующим отводом в воронку внутреннего водостока.

Укладка геосинтетической профилированной мембраны;

Усиливает основание и защищает нижележащие слои от повреждений.

Стойкая к проколам, отлично противостоит прорастанию корней в зелёных кровлях, устойчива к повреждениям от щебня, балласта и других материалов.

Равномерно распределяет нагрузку благодаря выступам и воздушной прослойке под ними. Кровля лучше переносит эксплуатационные нагрузки.

Укладка круглый год для профилированной мембраны – норма, поскольку полимерный состав сохраняет гибкость при температурах до -45 ͦ С. А диапазон эксплуатации от -70 до 1000 градусов.

Геосинтетической профилированной мембраны можно свободно укладывать на горизонтальную поверхность, а стыки укладывают с нахлёстом.

Укладка усиленного разделительного слоя;

Полотна защитного/разделительного слоя укладываются свободно (без дополнительного крепления) с продольным нахлестом не менее 80 мм и торцевым не менее 120 мм.

Геотекстиль TERRAISOL термоскрепленный 300г/м2.

Один слой материала укладывается на один слой профилированной мембраны. В этом случае геотекстиль служит фильтром: препятствует скоплению мусора и грязи, появлению живности. Кровля позволяет сохранять тепло и обеспечивает вентиляцию.

Геотекстиль обеспечивает защиту гидроизоляции от повреждений механическим путем, сохраняет первоначальные характеристики гидроизоляции.

Укладка балластного слоя 50мм

При строительстве не эксплуатируемой инверсионной кровли сверху, по геотекстилю, выполняют устройство слоя из гравия фракции 20/40 мм, которое играет роль пригрузочного покрытия крыши.

Для нормальной работы, толщина гравийного слоя покрытия крыши по всей площади должна быть не менее 50 мм. Этот материал обладает высокими звукоизоляционными характеристиками, стоек к воздействию огня, не препятствует естественному отводу влаги.

Укладываемые, по технологии работ, внахлест полотна геотекстильного материала вместе со слоем засыпки создают достаточно стабильную систему покрытия для работы под нагрузкой, возникающей, например, при временном затоплении крыши, при грозовых ливнях, и усилении ветра или выполнении на ее площади технологии кровельных работ.

Устройству ходовых эксплуатационных дорожек на балласт, без раствора, тротуарной плитки из вибропрессованного бетона

Расположение ходовых дорожек и площадок вокруг оборудования не должно препятствовать стоку воды и производится свободной укладкой без раствора на балласт кровли (щебень фракция 20/40) без раствора с дополнительной обсыпкой по краям на толщину тротуарной плитки.

ПРАВИЛА КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ

Монтаж и ремонт кровли необходимо производить, соблюдая определенные правила:

-прежде чем приступить к работе, тщательно очистить поверхность от снега, льда и оледенений;

-обязательно отслеживать погодные условия. При обещанном снегопаде, оголенные участки кровли необходимо накрыть тентом;

-ниже 20°С мороза работы лучше не производить. Это может отразиться на качестве работ, а также на самочувствии монтажников;

-использовать для коррекции швов и царапин только морозоустойчивую краску;

Рулонные строительные материалы хранить в теплом помещении.

Кровельные работы зимой проводятся со страховкой, во избежание несчастных случаев. Поэтому необходимо иметь страховочный ремень или трос.

УХОД ЗА КРОВЛЕЙ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

В зимний период уход за кровлей сводиться к своевременной очистке поверхности от снега и наледи, постороннего мусора. На очищенной поверхности устраняют мелкие дефекты, поддерживают герметичность стыков. Не стоит забывать о водостоках, желобах, на которых могут образовываться сосульки.

Очищать следует и скатные и плоские крыши. Излишки снега на скатной крыше грозят внезапным массовым сходом, а на плоской – деформацией поверхности.

Если предполагается механическая очистка, необходимо использовать деревянные или пластиковые лопаты, специальные скребки, не прилагая чрезмерных усилий. Иначе можно повредить элементы покрытия. В обязательном порядке необходима страховка.

Сосульки сбить ледяной деревянной рейкой. Современные технологии позволяют избежать ручной чистки. Для этого предлагаются тепловые пушки, ультразвуковые и лазерные приборы, которые качественно и безопасно очистят поверхность от снега и льда.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И ПРИЕМКА РАБОТ

Контроль и оценку качества строительно-монтажных работ по устройству и ремонту плоской кровли здания, выполняют в соответствии с требованиями нормативных документов.

Строительный контроль качества работ должен включать входной контроль рабочей документации и поступающих материалов, а также качество выполненных предшествующих работ, операционный контроль отдельных строительных процессов или технологических операций и приемочный контроль выполненных работ с оценкой соответствия.

Входной контроль

Входной контроль проводится с целью выявления отклонений от требований проекта и соответствующих стандартов. Входной контроль поступающих на объект строительных материалов, конструкций и изделий, осуществляется:

регистрационным методом путём анализа данных зафиксированных в документах (сертификатах, паспортах, накладных и т.п.);

внешним визуальным осмотром (по ГОСТ 16504-81);

техническим осмотром (по ГОСТ 16504-81);

при необходимости - измерительным методом с применением средств измерения (проверка основных геометрических параметров), в т.ч. лабораторного оборудования;

контрольными испытаниям в случаях сомнений в правильности характеристик или отсутствии необходимых данных в сертификатах и паспортах заводов-изготовителей.

Входной контроль поступающих материалов осуществляет комиссия, назначенная приказом директора строительной организации. В состав комиссии включают представителя отдела снабжения, линейных ИТР и Производственно-технического отдела. Организация входного контроля, закупаемой продукции и материалов проводится в соответствии с инструкциями:

N П-6 от 15.06.1965 г. "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству";

N П-7 от 25.04.1966 г. "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству".

При входном контроле рабочей документации проводится проверка ее комплектности и достаточности в ней технической информации для производства работ.

При входном контроле рабочей документации её проверку производят работники Технического и Производственного отделов строительной организации.

Замечания по Проектно-сметной документации и Организационно-технологической документации оформляются в виде заключения для предъявления через заказчика проектной организации. Принятая документация направляется на строительную площадку с отметкой "К производству работ" и подписью главного инженера.

При входном контроле проектной документации проверяются:

комплектности проектной и входящей в её состав рабочей документации в объеме, необходимом и достаточном для производства работ;

наличие согласований и утверждений;

наличие ссылок на нормативные документы на материалы и изделия;

наличие требований к фактической точности контролируемых параметров;

техническая оснащенность и технологические возможности выполнения работ в соответствии с проектной документацией;

достаточность перечня скрытых работ, по которым требуется производить освидетельствование конструкций объекта, подлежащих промежуточной приемке.

На строительной площадке в процессе входного контроля:

должны быть проверены документы о качестве и маркировка конструкций, изделий, деталей с целью определения наличия в документах о качестве всех требуемых данных, а также с целью определения соответствия поступивших конструкций, деталей и крепежных элементов требованиям проекта и нормативных документов;

также проверяется наличие сертификатов соответствия, этикеток, гигиенических и пожарных документов, паспортов и других сопроводительных документов, целостность упаковки и маркировки, соответствие сроку годности;

должно быть проверено наличие на конструкциях, изделиях и деталях штампа ОТК;

должен быть произведен внешний осмотр конструкций, изделий, деталей и требуемые замеры с целью проверки соответствия их требованиям нормативно-технической документации и обнаружения недопустимых дефектов на поверхностях конструкций;

при возникновении каких-либо сомнений в качестве поступивших конструкций, изделий, деталей должны быть вызваны представители строительной лаборатории или функциональных служб, ответственных за поставку материалов.

Операционный контроль

Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения строительных процессов или производственных операций с целью обеспечения своевременного выявления дефектов и принятия мер по их устранению и предупреждению. При операционном контроле проверяется соблюдение технологий выполнения работ, соответствие выполнения работ рабочим проектам и нормативным документам.

Приемочный контроль

При приемочном контроле необходимо производить проверку качества СМР, а также принимаемых конструкций в полном объеме с целью проверки эффективности ранее проведенного операционного контроля и соответствия выполненных работ проектной и нормативной документации с составлением Акта освидетельствования скрытых работ по

форме Приложения 3

РД 11-02-2006 и Акта освидетельствования ответственных конструкций по

форме Приложения 4

РД 11-02-2006.

Инспекционный контроль

При инспекционном контроле надлежит проверять качество работ выборочно по усмотрению Заказчика или Генерального подрядчика с целью проверки эффективности проведенного производственного контроля. Этот вид контроля может быть проведен на любой стадии строительных работ.

Инспекционный контроль осуществляется специально назначенными лицами или службами с целью проверки полноты и качества контроля, выполнявшегося ранее при входном, операционном и приемочном контроле. Строительная лаборатория принимает участие в тех видах инспекционного контроля, в которых ранее не принимала участия.

При инспекционном контроле проверяют:

правильность ведения журналов и другой документации;

правильность и своевременность приемки оборудования, конструкций и материалов; правильность складирования продукции и условия ее хранения;

соответствие технологии проведения работ установленным требованиям;

своевременность и качество контрольных испытаний и измерений;

правильность заполнения всех видов исполнительной документации и общих журналов работ;

своевременность исправления дефектов.

Инспекция Госархстройнадзора РФ в пределах своей компетентности осуществляет выборочные проверки качества СМР, строительных материалов, изделий и конструкций, с целью защиты прав и интересов потребителей посредством обеспечения соблюдения участниками строительства (вне зависимости от ведомственной принадлежности и форм собственности) нормативного уровня качества, строительной безопасности и эксплуатационной надежности, возводимых и законченных строительством объектов, по своему усмотрению выбирая формы и методы проверок для реализации возложенных на нее функций.

По результатам инспекционного контроля составляют акты установленной формы.

Качество производства работ обеспечивается выполнением требований к соблюдению необходимой технологической последовательности при выполнении взаимосвязанных работ и техническим контролем за ходом работ, изложенным в настоящем ППР.

Вся приемо-сдаточная документация должна соответствовать требованиям

РД 11-02-2006 ,

Приложения Б,

ГОСТ Р 51872-2002.

РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ

При выполнении работ на высоте необходимо соблюдать требования Приказ Минтруда от 28.03.2014 № 155н «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте», Приказ Минтруда от 20.12.2018 № 826н, Приказ Минтруда от 17.06.2015 N 383н, Технический регламент Таможенного союза 019/2011 О безопасности средств индивидуальной защиты, Решение Комиссии ТС от 09.12.2011 N 878, ФЗ от 28.12.2013 № 426-ФЗ

До начала производства работ, необходимо обеспечить требования безопасности при работе на высоте:

Используемые грузоподъемный механизм.

Системы обеспечения безопасности работ на высоте и входящая в них номенклатура устройств, приспособлений и средств индивидуальной коллективной защиты работников от падения с высоты.

Таблица 1 – Графическая схема удерживающей системы

Графическая схема	Описание графической схемы
Удерживающая система. Обозначения на схеме: – удерживающая привязь, охватывающая туловище человека и состоящая из отдельных деталей, которые в сочетании со стропами фиксируют работника на определенной высоте во время работы; – открывающееся устройство для соединения компонентов, которое позволяет работнику присоединять строп для того, чтобы соединить себя прямо или косвенно с опорой (далее - соединительный элемент (карабин); – анкерная точка крепления, к которой может быть прикреплено средство индивидуальной защиты после монтажа анкерного устройства или структурного анкера, закрепленного на длительное время к сооружению (зданию); – находящийся в натянутом состоянии строп регулируемой длины для удержания работника; – перепад высот более 1,8 м. Компоненты и элементы удерживающих систем должны выдерживать статическую нагрузку не менее 15 кН, а стропы, выполненные из синтетических материалов, не менее 22 кН.

Системы удержания и позиционирования могут предотвращать падение работника с высоты, но не предназначены для страховки (обеспечения безопасности) при падении. При выборе системы обеспечения безопасности работ на высоте предпочтение должно отдаваться страховочным системам.

Средства индивидуальной защиты работников от падения с высоты должны иметь инструкцию предприятия – изготовителя по применению, техобслуживанию и периодической проверке (инструкции по применению, техобслуживанию и периодической проверке могут составляться в виде отдельных документов). Использование средств защиты от падения с высоты, на которые отсутствуют инструкции производителя, не допускается.

Страховочные системы

Подсоединение соединительно-амортизирующей подсистемы к работнику, как правило, осуществляется за точку привязи, расположенную на спине. Это позволяет исключить возможность случайного ее отсоединения (отстегивания) самим работником и не создает помех при выполнении работ.

Страховочные устройства

Места закрепления карабина страховочной системы должны быть заранее указаны мастером или прорабом.

Крепление выполняется за страховочные петли (за анкерные устройства) которые необходимо установить в надежных, капитальных конструкциях здания и принятием ее ИТР до начала работ.

Средства индивидуальной защиты

Рукавицы специальные	Защита рук
Каска строительная	Защита головы
Страховочная система для строителей	Предохранение строителей при выполнении работ на высоте от падения

Места и способы крепления систем обеспечения безопасности работ на высоте

При работе на высоте на кровле монтажник должен иметь страховочную привязь и крепиться ею к местам, указанным производителем работ (к анкерной жёсткой точке). Страховочная привязь должна быть испытана и иметь бирку.

Подъем конструкций выполняется при помощи ручной тали и стропов 2-х, 4-х ветвевых. Для подъёма грузов используют грузозахватные устройства и стропы, имеющие клеймо или бирку, в которых указывается предельная грузоподъёмность и дата освидетельствования. Способы строповки должны исключать возможность падения или скольжения застропованного груза. При выполнении подъема конструкций не допускается строповка груза, находящегося в неустойчивом положении, а также смещение строповочных приспособлений на приподнятом грузе.

Грузы строповать в соответствии с утвержденными схемами строповки, обеспечивающими безопасность работ.

Схемы строповки груза

Материалы, изделия при производстве работ, находящихся на высоте, должны укладываться так, чтобы не загромождать рабочее место и проходы к нему исходя из несущей способности покрытий, на которых производится размещение указанного груза, а также чтобы исключалась возможность их скатывания и падения.

Порядок и способы складирования изделий, материалов, оборудования

Во время перерывов в работе технологические приспособления, инструмент, материалы, а также мелкие предметы, находящиеся на рабочем месте, должны быть закреплены или убраны.

Отходы и мусор, затаренные в мешки, своевременно удаляются с места производства работ на отм. земли с помощью пеньковой веревки и утилизируются в специальную промаркированную и исправную тару. Сбрасывать отдельные элементы конструкций, отходов и мусора с высоты ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Участки производства работ должны быть обеспечены средствами пожаротушения (огнетушителями), а рабочие должны уметь ими пользоваться.

Организационно-технические противопожарные мероприятия должны выполняться согласно требованиям:

ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»;

«Правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями»;

Постановление правительства РФ №390 от 25.04.12 «О противопожарном режиме».

У въездов на стройплощадку должны устанавливаться (вывешиваться) планы пожарной защиты с нанесенными строящимися и вспомогательными зданиями и сооружениями, въездами, подъездами, местонахождением водоисточников, средств пожаротушения и связи.

Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

На территории объекта не разрешается устраивать свалки горючих отходов.

Каждый гражданин при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т. п.) должен:

незамедлительно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);

принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.

Лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, руководители и должностные лица организаций, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, по прибытии к месту пожара должны:

сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану, поставить в известность руководство и дежурные службы объекта;

в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасание, используя для этого имеющиеся силы и средства;

проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), остановить работу транспортирующих устройств, агрегатов, аппаратов, перекрыть сырьевые, газовые, паровые и водяные коммуникации, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;

прекратить все работы на объекте (если это допустимо по технологическому процессу производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;

осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических особенностей, объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны;

обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

сообщать подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения, связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения о хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах, необходимые для обеспечения безопасности личного состава.

По прибытии пожарного подразделения руководитель организации (или лицо, его замещающее) информирует руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара, а также организовывает привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

Пожарная безопасность на местах производства работ должна обеспечиваться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. Изменение (И-1-95).

Ответственность за пожарную безопасность на строительной площадке и местах производства работ, за соблюдение требований "Правил пожарной безопасности", за своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение и исправное содержание средств пожаротушения несет начальник строительного участка.

Все работающие должны быть проинструктированы по правилам пожарной безопасности. В каждой смене должен быть назначен ответственный за противопожарную безопасность.

Пути эвакуации из мест пожарной опасности указываются хорошо видимыми знаками и держатся постоянно свободными. На видных местах устанавливаются указатели ближайшего сигнала пожарной тревоги, номера телефона пожарной части (команды). Эвакуация должна проводиться по заранее разработанному плану и с персональным учетом каждого работника, оказавшегося в опасной зоне.

Каждое строительство должно быть обеспечено противопожарным оборудованием и инвентарем согласно норм. Характер противопожарного оборудования устанавливается по согласованию с местными органами Государственного пожарного надзора в зависимости от степени пожарной опасности объекта и его государственного значения.

Кроме перечисленных в нормах первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря на каждые 5000 м2 территории устанавливаются пожарные пункты (щит или шкаф, окрашенные в красный цвет с надписью "Пожарный пункт") со следующим набором первичных средств пожаротушения и инвентаря:

Огнетушители, ящики для песка, бочки для воды, ведра, щиты или шкафы для инвентаря, ручки для лопат, футляры для кошм и другое оборудование в отличие от хозяйственного инвентаря должны быть окрашены в красный цвет.

На рабочих местах не должны накапливаться горючие материалы (упаковочные материалы, опилки, замасленная ветошь, древесный и пластиковый мусор и т.п.), они должны собираться в металлические емкости с плотно закрывающейся крышкой, установленные в пожаробезопасных местах.

Сгораемые материалы должны доставляться на рабочие места в количестве, не превышающем сменной потребности.

Сгораемые материалы на открытых площадках должны размещаться в штабелях площадью не более 100 м2. Разрывы между штабелями и строящимися подсобными зданиями, помещениями надлежит принимать согласно СНиП 12-03-2001, а проходы между штабелями (стеллажами) должны быть шириной не менее 1 м.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Отходы и строительный мусор должны своевременно вывозиться для дальнейшей утилизации. Захоронение бракованных изделий и конструкций запрещается. Сжигание горючих отходов и строительного мусора на участке строительства запрещается.

Для предотвращения загрязнения поверхностных и надземных вод необходимо улавливать загрязненную воду. Все производственные и бытовые стоки должны быть очищены.

Не допускается выпуск воды со строительной площадки непосредственно на склоны без надлежащей защиты от размыва.

Также должны соблюдаться требования по охране окружающей среды содержатся в ГОСТ 17.1.3.13-86 "Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения, ГОСТ 17.2.2.05-97 "Охрана природы. Атмосфера".

Срезанный при планировочных работах слой почвы, пригодный для последующего использования, должен складироваться в специально отведенных местах.

Руководитель подрядной организации приказом назначает должностное лицо, ответственное за соблюдение природоохранных и санитарно-гигиенических требований в местах производства работ; за сбор, раздельное размещение отходов в промаркированные по видам отходов контейнеры, вывоз отходов для утилизации, размещения (захоронения).

С целью исключения негативного воздействия на почвы, атмосферный воздух, для обеспечения требований экологической безопасности выполнять следующие мероприятия:

содержать в чистоте и осуществлять уборку места производства работ и прилегающей непосредственно к нему территории;

содержать технику и оборудование в исправном состоянии;

при необходимости установки контейнеров под мусор согласовать с заказчиком, службой главного эколога Филиала места расположения мест временного накопления отходов, в том числе металлолома;

контейнеры для сбора отходов устанавливать на водонепроницаемой площадке на период проведения работ с последующей вывозкой их на полигон промышленных отходов (ППО) в соответствии с внутренними нормативными документами Заказчика (за исключением отходов, образованных от жизнедеятельности работников Подрядной организации); нанести на контейнер наименование собираемых отходов; не допускать переполнения контейнеров для отходов; контейнеры, установленные на уличной площадке, должны быть закрыты крышками для исключения попадания атмосферных осадков;

обеспечить исключение размещения отходов бумаги (макулатуры) и отходов от упаковки незагрязненных из: полиэтилена, полипропилена, картона и др. Отходов, запрещенных природоохранным законодательством к захоронению, - в общих местах накопления производственных отходов;

обеспечить размещение отходов бумаги (макулатуры) и отходов от упаковки незагрязненных из: полиэтилена, полипропилена, картона и др. отходов, запрещенных природоохранным законодательством к захоронению, образовавшихся при исполнении работ из материалов Заказчика (Филиала) - в установленных местах, указанных руководителем подразделения Филиала.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

размещать все виды отходов, в т.ч. металлолом, вне мест, согласованных с Заказчиком;

сжигать отходы (мусор, промасленную ветошь, отработанные ГСМ и РТИ и т.п.) на территории промплощадки;

сливать на землю, в канализационные сети горюче смазочные материалы, химически загрязненные промывочные жидкости, кислоты, щелочи и другие сильнодействующие химические вещества;

допускать попадания на открытый грунт загрязняющих веществ и жидкостей;

складировать оборудование, изделия и материалы на растительном покрове, «захоранивать» бракованные конструкции и изделия, строительный мусор и прочие отходы;

осуществлять передвижение машин и техники по растительному покрову, наезд на насаждения и деревья;

осуществлять мойку автотранспорта на территории предприятия.

размещение незагрязненных отходов от упаковки из: полиэтилена, полипропилена, картона и др. отходов, запрещенных природоохранным законодательством к захоронению, в неустановленных местах;

Образовавшийся мусор не должен занимать места для проезда транспорта, прохода людей к зданиям и сооружениям Объекта, на котором производятся работы.

В случае использования автотранспортной техники для уменьшения загрязнения окружающего воздуха токсичными выбросами продуктов сгорания дизельных и карбюраторных двигателей машин не допускается:

работа двигателей машин со сверхнормативным выбросом выхлопных газов;

работа с неисправленным глушителем и несмазанными трущимися поверхностями сборочных единиц;

попадание горюче-смазочных материалов и рабочей жидкости на почву при заправке и смазывании машин;

применение открытого огня при техобслуживании и пуске строительных машин;

подача без необходимости звуковых сигналов.

После окончания работ силами Исполнителя производится:

удаление с площадки строительства всех временных сооружений;

удаление всех видов отходов;

уборка мест размещения вагончиков, бытовок, мест для курения, мест временного размещения отходов.

В случае выброса (сброса) загрязняющих веществ в воздух, воду или почву, происшедшего в результате аварии или иных обстоятельств на территории Объекта, ответственное лицо Исполнителя обязано немедленно принять меры по ликвидации последствий, вызванных загрязнением окружающей природной среды, и известить о них Заказчика.

Исполнитель самостоятельно несет ответственность за допущенные им при производстве работ нарушения природоохранного законодательства; за возмещение вреда, нанесенного по его вине окружающей природной среде или её компонентам.

Проект производства работ разработан в соответствии с требованиями Федерального закона №7-ФЗ от 10.01.2002г. «Об охране окружающей среды» и изменениями от 22.08.2004г., а также учтены требования:

Приказа Гокомэкологии РФ №372 от 16.05.2000г. «Об утверждении положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятельности на окружаемую среду в РФ»;

Закона РФ «Об охране окружающей природной среды» с учетом п.3.2. «Положения об оценке воздействия на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденной приказом Минприроды России от 18.07.94г. №222;

СанПин 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»;

СанПин 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы».

При производстве работ не разрешается превышение предельно-допустимых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Для уменьшения пылеобразования строительный мусор смачивается водой, затаривается в мешки и пакеты.

Не допустим разлив токсичных жидкостей, а также нефтепродуктов.

Недопустимо оставлять в составе строительного мусора в грунте неразлагающиеся материалы (стекло, полиэтилен, металл).

Транспортирование сыпучих грузов выполнять с укрытием кузова автотранспорта брезентом.

Объектом защиты природной среды являются грунт, грунтовые воды и воздух.

Все отходы строительного процесса складируются на площадке в контейнерах Заказчика, а затем по договору Заказчика передаются на общегородскую свалку ТБО.

Плодородный слой почвы в основании насыпей и на площади, занимаемой различными выемками, до начала основных земляных работ должен быть снят и перемещен в отвалы для последующего использования его при рекультивации или повышении плодородия малопродуктивных земель.

Мероприятия по охране окружающей среды осуществляются в соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды» (с изменениями от 14 марта 2009 года).

ОХРАНА ТРУДА

При производстве работ должны соблюдаться требования охраны труда согласно СНиП 12-03-01, государственных стандартов ССБТ, проекта производства работ, технологических карт, карт трудовых процессов и инструкций, утвержденных главным инженером строительной организации, производящей указанные работы.

Ответственность за соблюдение требований безопасности при эксплуатации машин, электро- и пневмоинструмента и технологической оснастки возлагается:

- за техническое состояние машин, инструмента, технологической оснастки, включая средства защиты, - на организацию (лицо), на балансе (в собственности) которой они находятся, а при их передаче во временное пользование (аренду) - на организацию (лицо), определенную договором;

- за выполнение требований безопасного производства работ - на организации, выполняющие работы в штате которых состоят работающие или которыми привлекаются к работе.

Рабочие при производстве работ должны пройти инструктаж по безопасности труда в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-90.

Допуск рабочих к выполнению работ разрешается только после их ознакомления (с подписью на листе ознакомления) с проектом производства работ и, в случае необходимости, с требованиями, изложенными в наряде-допуске на производство работ повышенной опасности.

К самостоятельным работам расположенным ближе 2 м от перепада по высоте на 1,3 м и более допускаются лица (рабочие и инженерно-технические работники) не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и признанные годными, имеющие стаж верхолазных работ не менее одного года и тарифный разряд не ниже 3-го. Рабочие, впервые допускаемые к работам, в течение одного года должны работать под непосредственным надзором опытных рабочих, назначенных приказом руководителя организации. При выполнении работ основным средством, предохраняющим работающих от падения с высоты, является предохранительный пояс.

При организации строительной площадки, размещении участков работ, рабочих мест, проездов строительных машин и транспортных средств, проходов для людей следует установить опасные для людей зоны, в пределах которых постоянно действуют или потенциально могут действовать опасные производственные факторы, обозначить их знаками безопасности, сигнальными ограждениями и надписями установленной формы.

При организации производства работ в темное время суток или в затемненных местах должно быть обеспечено освещение рабочих мест, проездов и проходов к ним в соответствии с ГОСТ 12.1.046-85. Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия осветительных приспособлений на работающих.

Рабочие места, в зависимости от условий работ и принятой технологии производства работ, должны быть обеспечены технологической оснасткой, а также средствами связи и сигнализации.

Подача материалов на рабочие места должна осуществляться в технологической последовательности, обеспечивающей безопасность работ.

Складировать материалы на рабочих местах следует так, чтобы они не создавали опасности при выполнении работ и не стесняли проходы.

Нахождение рабочих, работающих в местах, расположенных ближе 2 м от перепада по высоте на 1,8 м и более, допускается при условии использования страховочных систем.

При перемещении грузов

Приказом по предприятию, осуществляющему строительно-монтажные работы, назначить лицо, ответственное за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами, из числа прорабов, мастеров СМР.

Все рабочие и ИТР на стройплощадке должны быть в строительных касках, у рабочих каска должна быть застегнута на подбородочный ремень.

К строительным работам допускаются лица не моложе 18 лет, обученные безопасным методам труда, прошедшие инструктаж на рабочем месте с записью в журнале.

В процессе эксплуатации съемных грузозахватных приспособлений и тары лицо, ответственное за безопасное производство работ должно периодически проводить их осмотр перед выдачей в работу.

Опасную зону при падении груза со здания и зону работы крана обозначить предупреждающими и запрещающими знаками согласно РД-11-06-2007, приложение 8 знак № 1, № 2, № 3.

Грузовые крюки крана и строп должны иметь предохранительные замки, предотвращающие самопроизвольное выпадение съемных грузозахватных устройств.

Перемещение груза не должно производиться при нахождении под ним людей.

Не разрешается поднимать груз при нахождении людей в кузове или кабине автомобиля. При перемещении груза краном расстояние между ним и выполненными конструкциями должно быть по горизонтали не менее 1 м, а по вертикали 0,5 м.

При кровельных работах

Кровельные работы необходимо выполнять в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство" и ГОСТ 12.3.040-86 "Строительство. Работы кровельные и гидроизоляционные. Требования безопасности"*.

К устройству кровельных работ допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие профессиональные навыки, прошедшие медицинское освидетельствование и признанные годными, получившие знания по безопасным методам и приемам труда согласно ГОСТ 12.0.004-90 "ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения", сдавшие экзамены квалификационной комиссии в установленном порядке и получившие соответствующие удостоверения.

Внеочередной инструктаж по технике безопасности проводится при переводе рабочих-кровельщиков с одного типа кровель на другой, при изменении условий производства работ, нарушений бригадой правил и инструкций по безопасности труда.

Допуск рабочих к выполнению кровельных работ разрешается только после осмотра прорабом или мастером совместно с бригадиром исправности и целостности несущих конструкций покрытий и ограждений.

Необходимо получить у мастера, руководителя работ инструктаж о безопасных методах, приемах и последовательности выполнения предстоящей работы.

Перед началом работы кровельщику необходимо подготовить рабочее место, убрать ненужные материалы, очистить все проходы от мусора и грязи.

Убедиться в надежности подмостей и лесов, а на плоской кровле - наличие временного ограждения. Проверить наличие ограждения места работы внизу здания, закрепление всех материалов на крыше.

При работе на скатах с уклоном более 20° и при отделке карнизов кровли с любым уклоном кровельщик обязан пользоваться предохранительным поясом и веревкой, прочно привязанной к устойчивым конструкциям здания. Места закрепления должен указать мастер или прораб.

Не допускается выполнение кровельных работ во время гололеда, тумана, исключающего видимость в пределах фронта работ, грозы и ветра со скоростью 15 м/с и более и при отсутствии наряд-допуска.

Руководители строительной организации своевременно оповещают специализированное подразделение, ведущее кровельные работы, о резких изменениях погоды (ураганном ветре, грозе, снегопаде и т.п.).

Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски.

Материалы на покрытие необходимо подавать в технологической последовательности, обеспечивающей безопасность работ. При подаче кровельных материалов на покрытие краном строповку грузов следует выполнять только инвентарными стропами. Элементы и детали кровель необходимо подавать на рабочее место в заготовленном виде. Заготовка этих элементов и деталей непосредственно на крышах не допускается.

Размещать материалы на крышах допускается только в местах, предусмотренных проектом производства работ, с принятием мер против их падения, в том числе от воздействия ветра.

Во время перерывов в работе технологические приспособления, инструмент и материалы должны быть закреплены или убраны с крыши.

К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов относятся:

- кровельное скатное покрытие с углом наклона более 20;

- участок подачи и приема кровельных материалов.

Зоной потенциально действующих опасных производственных факторов является участок территории строительной площадки, расположенной по периметру здания, на кровле которого ведутся работы.

Посторонним лицам запрещается находиться в рабочей зоне во время производства работ.

Для уменьшения скольжения ног по кровле во время работы кровельщики должны надевать резиновую обувь.

По всему периметру той части здания, на которой производят покрытие или ремонт кровли, на земле обозначают границу зоны, опасной для нахождения людей. Граница опасной зоны определяется согласно приложению Г СНиП 12-03-2001. Границу опасной зоны обозначают сигнальным ограждением или сигнальными лентами, знаками, надписями, закрепленными на стойках.

Сбрасывать с кровли материал и инструмент запрещается. Во избежание падения с кровли на проходящих людей каких-либо предметов устанавливаются предохранительные козырьки над проходами, наружными дверьми. Зона возможного падения предметов ограждается, вывешивается плакат "Проход запрещен".

В отношении пожарной безопасности производство работ по ремонту металлических крыш должно быть организовано в соответствии с требованиями ППБ 01-03 "Правила пожарной безопасности в Российской Федерации".

Поднимать материалы следует преимущественно средствами механизации. Кровельные материалы при подъеме надо укладывать в специальную тару для предохранения от выпадения.

Элементы и детали кровли, в том числе компенсаторы в швах, защитные фартуки, сливы, свесы и т.п., следует подавать на рабочие места в заготовленном виде. Заготовка указанных элементов и деталей непосредственно на крыше не допускается.

Приемная площадка должна быть огорожена сигнальной лентой.

При возникновении на рабочих местах пожара необходимо тушить его с применением огнетушителей.

При несчастных случаях, происшедших в результате аварии, все операции по эвакуации пострадавших, оказанию первой медицинской помощи, доставке (при необходимости) в лечебное учреждение выполняет кровельщик под руководством мастера (прораба).

ПРОВЕДЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

Требования охраны труда перед началом работы.

К работе на холоде допускаются лица, прошедшие медицинские осмотры в соответствии с действующими приказами Минздравсоцразвития России и не имеющие противопоказаний.

Работник, перед началом работ обязан:

- Получить задание от своего непосредственного руководителя, с регистрацией в «Журнале выдачи заданий»;

- Пройти инструктаж у руководителя работ, с регистрацией в «Журнале инструктажа на рабочем месте»;

- Пройти медицинское освидетельствование в здравпункте филиала (при направлении на работы в полевых условиях или перед производством работ повышенной опасности);

- Пройти инструктаж у фельдшера о влиянии холода на организм и мерах предупреждения охлаждения, а также по оказанию первой помощи при обморожении (при направлении на работы в полевых условиях);

- При наличии наряда-допуска, ознакомиться с ним под подпись;

- Одеть полагающуюся специальную одежду, специальную обувь, другие СИЗ, с обязательным применением рукавиц и головных уборов.

В связи с необходимостью проведения работ на открытой территории в холодный период года, а также в неотапливаемых помещениях большое значение имеют средства индивидуальной защиты от холода (СИЗ). Работающие на открытой территории в холодный период года должны быть обеспечены следующими СИЗ:

- костюм для защиты от пониженных температур из термостойкой и антистатической ткани;

- костюм летний из термостойкой и антистатической ткани;

- бельё нательное хлопчатобумажное;

- валенки или утепленная зимняя обувь;

- рукавицы утепленные;

- шапка-ушанка;

- подшлемник утепленный (при применении защитной каски).

Требования охраны труда во время работы.

При разработке режима работы следует ориентироваться на допустимую степень охлаждения работающих, регламентируемую временем непрерывного пребывания на холоде и временем обогрева в целях нормализации теплового состояния организма.

При работе на открытом воздухе или в закрытых неотапливаемых помещениях, в необходимых случаях, необходимо применять специальные перерывы для обогревания и отдыха, которые включаются в рабочее время. Работодатель обязан обеспечить оборудование помещений (мест) для обогревания и отдыха работников.

В целях нормализации теплового состояния работника, температура воздуха в местах обогрева поддерживается на уровне 21-250С. Помещение следует также оборудовать устройствами, температура которых не должна быть выше 400С (35-400С), для обогрева кистей и стоп. Продолжительность первого периода отдыха допускается ограничить 10 минутами, продолжительность каждого последующего следует увеличивать на 5 минут. В целях более быстрой нормализации теплового состояния и меньшей скорости охлаждения организма в последующий период пребывания на холоде, в помещении для обогрева следует снимать верхнюю утепленную одежду.

Во избежание переохлаждения работникам не следует во время перерывов в работе находиться на холоде (на открытой территории) в течение более 10 минут при температуре воздуха до -100С и не более 5 минут при температуре воздуха ниже -100С.

Перерывы на обогрев могут сочетаться с перерывами на восстановление функционального состояния работника после выполнения физической работы. В обеденный перерыв работникам необходим приём горячего питания. Начинать работу на холоде следует не ранее, чем через 10 минут после приема горячей пищи (чая и др.).

При организации перерывов в работе руководствоваться следующей таблицей:

Температура воздуха,°C	Скорость ветра, м/с
1	2	4	6	8	10
а	б	а	б	а	б	а	б	а	б	а	б
-10	186	1	159	1	121	1	95	2	76	2	62	3
-15	106	1	96	2	79	2	65	3	55	3	46	4
-20	74	2	68	3	59	3	50	3	43	4	37	4
-25	57	3	53	3	47	3	40	4	35	4	31	5
-30	46	4	44	4	39	4	34	5	30	5	26	6
-35	39	4	37	4	33	5	29	5	26	6	23	7
-40	34	5	32	5	29	5	26	6	23	7	21	7
-45	30	5	28	6	26	6	23	7	21	7	19	8

а - продолжительность непрерывного пребывания на холоде, мин.;

б - число 10-минутных перерывов для обогрева за 4-часовой период рабочей смены.

Требования охраны труда в аварийных ситуациях.

Работник при возникновении аварийных ситуаций обязан:

Немедленно прекратить работу и сообщить о возникновении аварийной ситуации и ее характере непосредственному руководителю.

Под руководством непосредственного руководителя принять участие в ликвидации создавшейся аварийной ситуации, если это не представляет угрозы для здоровья или жизни работников.

При возникновении пожара необходимо прекратить работу, сообщить диспетчеру по телефону или с помощью рации. Оповестить о пожаре находящихся побли­зости людей, принять меры к эвакуации людей из опасной зоны и принять участие в тушении пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения, а при невозможности ликвидировать пожар, покинуть опасную зону, действуя согласно инструкциям по пожарной безопасности и планам эвакуации.

При несчастных случаях на производстве с другими работниками немедленно, оказать пострадавшему первую помощь, помочь доставить его в здравпункт или ближайшее медицинское учреждение, при необходимости вызвать медицинских работников на место происшествия.

Немедленно сообщить своему непосредственному руководителю о происшедшем с работником или по его вине несчастном случае, а также о любом несчастном случае с участием других работников своей или сторонней организации, свидетелем которого был работник.

Принять меры для сохранения обстановки несчастного случая, если это не сопряжено с опасностью для жизни и здоровья людей.

При расследовании несчастного случая работник должен сообщить все известные ему обстоятельства происшедшего случая.

При совершении террористических актов или угрозе их совершения действовать в соответствии с рекомендациями по безопасности при чрезвычайных ситуациях

В случае обнаружения нарушений требований безопасности труда, которые не могут быть устранены собственными силами, а также в случае возникновения угрозы жизни или здоровью самого работника или других работников сообщить об этом своему непосредственному руководителю, приостановить работу и покинуть опасную зону.

Требования охраны труда по окончании работ

По окончании работы работник обязан:

Привести в порядок рабочее место.

Провести необходимое время в отапливаемом помещении для нормализации своего состояния.

Специальную одежду, специальную обувь просушить в специально отведенном для этого месте.

Обо всех недостатках, обнаруженных во время работы, проинформировать своего руководителя.

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Ф.И.О.	Должность	Подпись	Дата
«___»____________20__г.
«___»____________20__г.
«___»____________20__г.
«___»____________20__г.
«___»____________20__г.
«___»____________20__г.
«___»____________20__г.
«___»____________20__г.
«___»____________20__г.
«___»____________20__г.
«___»____________20__г.
«___»____________20__г.
«___»____________20__г.
«___»____________20__г.
«___»____________20__г.
«___»____________20__г.
«___»____________20__г.
«___»____________20__г.
«___»____________20__г.
«___»____________20__г.
«___»____________20__г.
«___»____________20__г.
«___»____________20__г.